## Statusbericht
Projektstatusbericht Projekt Musterprojekt
2017-01-31
Übersicht, Beurteilung Projektleiter
Kriterium | Ampel | Kommentar
Gesamtbeurteilung | rot
Qualität | gelb
Termine | grün
Kosten | grün
Risiken | gelb
Aktivitäten Berichtsperiode
Ausblick
Termine
Meilenstein |  | Plan | Ist | Prognose | Kommentar
Projektinitialisierungsauftrag |  | 2017-01-01 | 2017-01-15
Projektfreigabe |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-15
Phasenfreigabe Realisierung |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-01
Phasenfreigabe Einführung |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
Projektabschluss |  | 2018-03-28 |  | 2018-03-28
Kosten (in kCHF) |  |  |  |  | Kosten in Tabellenblatt Kostenplan nachführen
| Plan | Ist | Prognose | Abweichung | Kommentar
2017 | 20000 | 7750 | 24000 | 4000
2018 | 5000 | 0 | 5000 | 0
2019 | 0 | 0 | 0 | 0
nach 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 25000 | 7750 | 29000 | 4000
Abweichung = Prognose - Plan
Risiken
Risiko (R ..) / Massnahme (M ..) |  |  |  |  | EW | AU | RF | Pot. Schaden
R1 Risiko 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 0
M1 Massnahme 1
R2 Risiko 2 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 0
M2 Massnahme 2
R3 Risiko 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 0
M3 Massnahme 3
EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (1 klein, 3 gross); AU = Auswirkungsgrad (1 klein, 3 gross); RF = Risikofaktor (EW * AU); Schaden = Kosten bei Eintreten des Risikos
Formulas:
Prognose = [Kommentar]

## Planung
Planung Projekt Musterprojekt | [15 empty] | Balkenplan zeigen ab: | 2017-01-01
[16 empty] | Plandarstellung : | Woche | [8 empty] | 0 | 0 | 7
[6 empty] | Prüfungmethode |  | Aufwandschätzung | [9 empty] | Dec JJ | Jan JJ |  |  |  |  | Feb JJ |  |  |  | Mar JJ |  |  |  | Apr JJ |  |  |  | May JJ |  |  |  |  | Jun JJ |  |  |  | Jul JJ |  |  |  |  | Aug JJ |  |  |  | Sep JJ |  |  |  | Oct JJ |  |  |  |  | Nov JJ |  |  |  | Dec JJ |  |  |  | Jan JJ |  |  |  |  | Feb JJ |  |  |  | Mar JJ |  |  |  | Apr JJ |  |  |  |  | May JJ |  |  |  | Jun JJ |  |  |  | Jul JJ |  |  |  |  | Aug JJ |  |  |  | Sep JJ |  |  |  | Oct JJ |  |  |  |  | Nov JJ |  |  |  | Dec JJ |  |  |  |  | Jan JJ |  |  |  | Feb JJ |  |  |  | Mar JJ |  |  |  | Apr JJ |  |  |  |  | May JJ |  |  |  | Jun JJ |  |  |  | Jul JJ |  |  |  |  | Aug JJ |  |  |  | Sep JJ |  |  |  |  | Oct JJ |  |  |  | Nov JJ |  |  |  | Dec JJ |  |  |  |  | Jan JJ |  |  |  | Feb JJ |  |  |  | Mar JJ |  |  |  |  | Apr JJ |  |  |  | May JJ |  |  |  | Jun JJ |  |  |  |  | Jul JJ |  |  |  | Aug JJ |  |  |  |  | Sep JJ |  |  |  | Oct JJ |  |  |  | Nov JJ |  |  |  |  | Dec JJ |  |  |  | Jan JJ |  |  |  | Feb JJ |  |  |  | Mar JJ |  |  |  |  | Apr JJ |  |  |  | May JJ
| Tätigkeit | Start | Ende | Typ | Stat | Prüfmethode | Prüfer | Total (PT) | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 | Andere | Bemerkung | KW | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
#REF! | time axis 2016-12-26 to 2021-05-17
Phase Initialisierung |  | 2017-01-01 | 2017-04-01 | P |  |  |  | 21 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | bar: 2016-12-26 to 2017-03-27
| Projektinitialisierungsauftrag | 2017-01-01 | 2017-01-01 | M | g | SR | J.Beispiel | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: 2016-12-26
| Stakeholderliste | 2017-01-01 | 2017-01-15 |  | g |  |  | 0 | bar: 2016-12-26 to 2017-01-09
| Rechtsgrundlagenanalyse | 2017-01-12 | 2017-02-05 |  | g |  |  | 4 |  | 4 | bar: 2017-01-09 to 2017-01-30
| Schutzbedarfsanalyse | 2017-01-12 | 2017-01-31 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-01-09 to 2017-01-30
| Studie | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-01-23 to 2017-02-27
| Entscheid zur Variantenwahl | 2017-03-05 | 2017-03-05 | M | g |  |  | 0 | bar: 2017-02-27
| Projektmanagementplan | 2017-03-06 | 2017-03-24 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-03-06 to 2017-03-20
| Projektauftrag | 2017-03-15 | 2017-03-24 |  | y |  |  | 0 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-20
| Checkliste | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  | r |  |  | 0 | bar: 2017-03-27
| Projektfreigabe | 2017-04-01 | 2017-04-01 | M | r |  |  | 0 | bar: 2017-03-27
Phase Konzept |  | 2017-04-01 | 2017-08-02 | P |  |  |  | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Projektsteuerung | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 12 | 12 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Projektführung | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 8 | 8 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Geschäftsorganisationskonzept | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Einführungskonzept | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 4 |  | 4 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Situationsanalyse | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Systemanforderungen | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Detailstudie | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Systemarchitektur | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Betriebskonzept | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Migrationskonzept | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Testkonzept | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| ISDS Konzept | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Checkliste | 2017-04-01 | 2017-08-01 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-03-27 to 2017-07-31
| Phasenfreigabe Realisierung | 2017-08-01 | 2017-08-01 | M | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31
| 0 | [6 empty] | 0
Phase Realisierung |  | 2017-08-02 | 2018-01-12 | P |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Projektsteuerung | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 3 | 3 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Projektführung | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 4 |  | 4 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Prozessbeschreibung | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Organisationsbeschreibung | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Organisation umgesetzt | 2017-08-01 | 2018-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Einführungsmassnahmen realisiert | 2017-08-01 | 2018-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Detailspezifikation | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| System entwickelt/parametriert | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Anwendungshandbuch | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Schnittstellen realisert | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Integrations- und Installationsanleitung | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Betriebsinfrastruktur realisiert | 2017-08-01 | 2018-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| System integriert | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Betriebshandbuch | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Betriebsorganisation realisiert | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Detailspezifikation | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Migrationsverfahren | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Testsystem | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Testdaten | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Testprotokoll | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| ISDS-Massnahmen | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Abnahmeprotokoll (Vorabnahme) | 2017-08-01 | 2018-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2017-07-31 to 2018-01-08
| Checkliste | 2018-01-10 | 2018-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-01-08
| Phasenfreigabe Einführung | 2018-01-12 | 2018-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-01-08
| 0 | [6 empty] | 0
Phase Einführung |  | 2018-01-13 | 2018-03-28 | P |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-01-08 to 2018-03-26
| Projektsteuerung | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 2 | 2 | bar: 2018-02-12
| Projektführung | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 1 | 1 | bar: 2018-02-12
| Entscheid Inbetriebnahme | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Migration durchgeführt | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Geschäftsorganisation aktiviert | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Einführungsmassnahmen durchgeführt | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 4 |  | 4 | bar: 2018-02-12
| System aktiviert | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Betrieb aktiviert | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Altsystem abgebaut | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Abnahmeprotokoll | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Checkliste | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-02-12
| Projektabschluss | 2018-02-12 | 2018-02-12 | M | g | bar: 2018-02-12
Note on AA3: Formeln und Zellen bitte nicht verändern !
Note on AB3: Formeln und Zellen bitte nicht verändern !
Note on AC3: Formeln und Zellen bitte nicht verändern !
Erläuterungen zur Bearbeitung
Startbeginn des Projekts:
Im Tabellenblatt "Eckdaten Projekt", Zelle B11 das Datum erfassen
Feld Stat (Status-Ampel):
G=Grün
Y=Gelb
R=Rot
Feld Typ:
P: zeichnet eine Projektphase (blau)
leer: zeichnet den Vorgang grün
M: fügt am Ende des Vorgangs einen roten Meilenstein ein

## Kostenkontrolle
Kostenkontrolle Projekt Musterprojekt
| Projektkosten |  |  | Typ |  |  | Total Projekt | Total 2017 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Total 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | nach 2019
|  | Plan |  | CP |  |  | 25000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IST |  | CA |  |  | 7750 | 7750 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognose |  | CF |  |  | 29000 | 24000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Voraussichtliche Abweichung |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verträge |  |  | Typ | Datum | Betrag | Total Projekt | Total 2017 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Total 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | nach 2019
Vertrag 1
|  | Plan | Vertragswert |  |  |  | 25000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CP | 2017-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CP | 2018-12-31 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | weitere geplante Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ist | Total |  |  |  | 7750 | 7750 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1. Zahlung | CA | 2017-02-02 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. Zahlung | CA | 2017-08-04 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognose |  |  |  |  | 29000 | 24000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CF | 2017-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CF | 2018-12-31 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nachtrag Nr. 01 | CF | 2017-03-05 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Prognostizierte zusätzliche Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vertrag 2
|  | Plan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | weitere geplante Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ist |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1. Zahlung | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. Zahlung | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognose |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Prognostizierte zusätzliche Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weitere Verträge vor dieser Zeile einfügen |  |  | F
Erläuterungen zur Bearbeitung
Feld Typ:
CP: Der Wert wird unter Plan kummuliert
CA: Der Wert wird unter IST kummuliert
CF: Der Wert wird unter Prognose kummuliert

## Beschaffungsplan
Beschaffungsplan Projekt Musterprojekt
Bedarf / Bezeichung | Menge (AT) | Wert (CHF) | ab Datum | bis Datum | Beschaffungsart
Business Analyst | 12 | 25000 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | Einladungsverfahren
Architekt
TOTAL |  | 25000 | 2017-01-01 | 2017-03-30
Formulas:
ab Datum = MIN(D5:[ab Datum, row above])
bis Datum = MAX(E5:[bis Datum, row above])
Beschaffungsplan in Kostenplanung einbeziehen
Damit die Beschaffungsplanung in den Kosten sichtbar wird, müssen die Daten zusätzlich als "Verträge" im Tabellenblatt "Kostenkontrolle" engetragen werden.

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan Projekt Musterprojekt
Adressat der Information | Verantwortlich für die Kommunikation | Inhalt | Ziel | Mittel / Medium | Termin
Alle Mitarbeitenden | Auftraggeber | Einführung der neuen Lösung | Alle Mitarbeitenden kennen Vorgehen, Termine und Supportorganisation | Flyer (per mail) | 2015-03-12

## Stakeholderliste
Stakeholderliste Projekt Musterprojekt
Name | Kontaktdaten | Rolle im Projekt | Rolle in Stammorganisation

## Eckdaten Projekt
Eckdaten Projekt Musterprojekt
Projektname | Musterprojekt
Projektkurzbezeichnung | Musterprojekt | Diese Bezeichnung wird in Titeln verwendet
Projektleiter | J. Beispiel
Projektauftraggeber | K.Muster
Projektbeginn | 2017-01-01
Projektende | 2018-03-28

## Dok-Info
BKI Projektplanung
Änderungsverzeichnis
Version | Datum | Änderung | Ersteller
V1.0 | 2017-10-03 | Freigegebene Version | Mike Enggist, BKI AG