## Statusbericht
Projektstatusbericht Projekt Musterprojekt
2024-01-31
Übersicht, Beurteilung Projektleiter
Kriterium | Ampel | Kommentar
Gesamtbeurteilung | rot
Qualität | gelb
Termine | grün
Kosten | grün
Risiken | gelb
Aktivitäten Berichtsperiode
Ausblick
Termine
Meilenstein |  | Plan | Ist | Prognose | Kommentar
Projektinitialisierungsauftrag |  | 2024-01-01 | 2024-01-15
Projektfreigabe |  | 2024-04-01 |  | 2024-03-15
Phasenfreigabe Realisierung |  | 2024-08-01 |  | 2024-08-01
Phasenfreigabe Einführung |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
Projektabschluss |  | 2030-03-28 |  | 2030-03-28
Kosten (in kCHF) |  |  |  |  | Kosten in Tabellenblatt Kostenplan nachführen
| Plan | Ist | Prognose | Abweichung | Kommentar
2024 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 0 | 0 | 0 | 0
nach 2026 | 25000 | 0 | 0 | -25000
Total | 25000 | 0 | 0 | -25000
Abweichung = Prognose - Plan
Risiken
Risiko (R ..) / Massnahme (M ..) |  |  |  |  | EW | AU | RF | Pot. Schaden
R1 Risiko 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 0
M1 Massnahme 1
R2 Risiko 2 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 0
M2 Massnahme 2
R3 Risiko 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 0
M3 Massnahme 3
EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (1 klein, 3 gross); AU = Auswirkungsgrad (1 klein, 3 gross); RF = Risikofaktor (EW * AU); Schaden = Kosten bei Eintreten des Risikos
Formulas:
Prognose = [Kommentar]

## Planung
Planung Projekt Musterprojekt | [15 empty] | Balkenplan zeigen ab: | 2024-01-01
[16 empty] | Plandarstellung : | Woche | [8 empty] | 0 | 0 | 7
[6 empty] | Prüfungmethode |  | Aufwandschätzung | [9 empty] | Jan 24 |  |  |  |  | Feb 24 |  |  |  | Mär 24 |  |  |  | Apr 24 |  |  |  |  | Mai 24 |  |  |  | Jun 24 |  |  |  | Jul 24 |  |  |  |  | Aug 24 |  |  |  | Sep 24 |  |  |  |  | Okt 24 |  |  |  | Nov 24 |  |  |  | Dez 24 |  |  |  |  | Jan 25 |  |  |  | Feb 25 |  |  |  | Mär 25 |  |  |  |  | Apr 25 |  |  |  | Mai 25 |  |  |  | Jun 25 |  |  |  |  | Jul 25 |  |  |  | Aug 25 |  |  |  | Sep 25 |  |  |  |  | Okt 25 |  |  |  | Nov 25 |  |  |  | Dez 25 |  |  |  |  | Jan 26 |  |  |  | Feb 26 |  |  |  | Mär 26 |  |  |  |  | Apr 26 |  |  |  | Mai 26 |  |  |  | Jun 26 |  |  |  |  | Jul 26 |  |  |  | Aug 26 |  |  |  |  | Sep 26 |  |  |  | Okt 26 |  |  |  | Nov 26 |  |  |  |  | Dez 26 |  |  |  | Jan 27 |  |  |  | Feb 27 |  |  |  | Mär 27 |  |  |  |  | Apr 27 |  |  |  | Mai 27 |  |  |  |  | Jun 27 |  |  |  | Jul 27 |  |  |  | Aug 27 |  |  |  |  | Sep 27 |  |  |  | Okt 27 |  |  |  | Nov 27 |  |  |  |  | Dez 27 |  |  |  | Jan 28 |  |  |  |  | Feb 28 |  |  |  | Mär 28 |  |  |  | Apr 28 |  |  |  | Mai 28
| Tätigkeit | Start | Ende | Typ | Stat | Prüfmethode | Prüfer | Total (PT) | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 | Andere | Bemerkung | KW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
#REF! | time axis 2024-01-01 to 2028-05-22
Phase Initialisierung |  | 2024-01-01 | 2024-04-01 | P |  |  |  | 25 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | bar: 2024-01-01 to 2024-04-01
| Projektinitialisierungsauftrag | 2024-01-01 | 2024-01-01 | M | g | SR | J.Beispiel | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: 2024-01-01
| Checkliste Projektinitialisierungsfreigabe | 2024-03-31 | 2024-03-31 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-03-25
| Liste Projektentscheid Steuerung | 2024-01-01 | 2024-01-15 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-15
| Stakeholderliste | 2024-01-01 | 2024-01-15 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-15
| Stakeholderinteressen | 2024-01-01 | 2024-01-15 |  | g |  |  | 4 |  | 4 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-15
| Rechtsgrundlagenanalyse | 2024-01-12 | 2024-02-05 |  | g |  |  | 4 |  | 4 | bar: 2024-01-08 to 2024-02-05
| Schutzbedarfsanalyse | 2024-01-12 | 2024-01-31 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-01-08 to 2024-01-29
| Studie | 2024-01-25 | 2024-02-28 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-02-26
| Entscheid Weiteres Vorgehen | 2024-03-05 | 2024-03-05 | M | g |  |  | 0 | bar: 2024-03-04
| Projektmanagementplan | 2024-03-06 | 2024-03-24 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-18
| Durchführungsauftrag | 2024-03-15 | 2024-03-24 |  | y |  |  | 0 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-18
| Checkliste Durchführungsfreigabe | 2024-03-31 | 2024-03-31 |  | r |  |  | 0 | bar: 2024-03-25
| Durchführungsfreigabe | 2024-04-01 | 2024-04-01 | M | r |  |  | 0 | bar: 2024-04-01
Phase Konzept |  | 2024-04-01 | 2024-08-02 | P |  |  |  | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Liste Projektentscheide Steuerung | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g |  |  | 12 | 12 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Liste Projektentscheide Führung | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g |  |  | 12 | 12 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Projektmanagementplan | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Situationsanalyse | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Organisationsanforderungen | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Organisationskonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Geschäftsmodellbeschreibung | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Prozessbeschreibung | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Organisationsbeschreibung | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Stakehoderlinteressen | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 4 |  | 4 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Einführungskonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 4 |  | 4 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Integrationskonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Lösungsanforderungen | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Systemkonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Checkliste Lösungsarchitektur | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Lösungsarchitektur | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Service Level Agreement | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Betriebskonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Migrationskonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Testkonzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| ISDS-Konzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Checkliste ISDS-Konzept | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Checkliste Phasenfreigabe | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-04-01 to 2024-07-29
| Phasenfreigabe Realisierung | 2024-08-01 | 2024-08-01 | M | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29
| 0 | [6 empty] | 0
Phase Realisierung |  | 2024-08-02 | 2028-01-12 | P |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Liste Projektentscheide Steuerung | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 3 | 3 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Liste Projektentscheide Führung | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 4 |  | 4 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Projektmanagementplan | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Prozessbeschreibung | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Organisationsbeschreibung | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Organisation umgesetzt | 2024-08-01 | 2028-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Einführungsmassnahmen realisiert | 2024-08-01 | 2028-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Detailspezifikation | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| System entwickelt/parametriert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Schnittstellen realisert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Integrations- und Installationsanleitung | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| System integriert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Betriebshandbuch | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Betriebsinfrastruktur realisiert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Betriebsorganisation realisiert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Detailspezifikation | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Migrationsverfahren realisiert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Testkonzept | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Testinfrastruktur realisiert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Testprotokoll | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| ISDS-Massnahmen realisiert | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g | SR |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Abnahmeprotokoll (Vorabnahme) | 2024-08-01 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2028-01-10
| Checkliste Phasenfreigabe | 2024-01-10 | 2028-01-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2024-01-08 to 2028-01-10
| Phasenfreigabe Einführung | 2024-01-12 | 2028-01-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2024-01-08 to 2028-01-10
| 0 | [6 empty] | 0
Phase Einführung |  | 2028-01-13 | 2029-03-28 | P |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2028-01-10 to 2028-05-15
| Liste Projektentscheide Steuerung | 2028-02-12 | 2029-02-12 |  | g |  |  | 2 | 2 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Liste Projektentscheide Führung | 2028-02-12 | 2029-02-12 |  | g |  |  | 1 | 1 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Projektmanagementplan | 2028-02-12 | 2029-02-12 |  | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Betriebshandbuch | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Migration durchgeführt | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Checkliste Abnahme Migration | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Organisation aktiviert | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Einführungsmassnahmen durchgeführt | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 4 |  | 4 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Entscheid Betriebsaufnahme | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Betrieb aktiviert | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| System aktiviert | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Abnahmeprotokoll (Abnahme) | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Checkliste Phasenfreigabe Abschluss | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g |  |  | 0 | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
| Projektabschluss | 2028-02-12 | 2029-02-12 | M | g | bar: 2028-02-07 to 2028-05-15
Phase Abschluss |  | 2029-03-28 | 2030-03-28 | P |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liste Projektentscheide Steuerung | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 2 | 2
| Liste Projektentscheide Führung | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 1 | 1
| Projektschlussbeurteilung | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Projekterfahrungen | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Prüfprotokoll | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Projektmanagementplan | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 4 |  | 4
| Testkonzept | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Testinfrastruktur übeführt | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Altsystem entfernt | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Protokoll | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Checkliste Projektabschluss | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g |  |  | 0
| Projektabschluss | 2029-03-12 | 2030-03-28 | M | g
Erläuterungen zur Bearbeitung
Startbeginn des Projekts:
Im Tabellenblatt "Eckdaten Projekt", Zelle B11 das Datum erfassen
Feld Stat (Status-Ampel):
G=Grün
Y=Gelb
R=Rot
Feld Typ:
P: zeichnet eine Projektphase (blau)
leer: zeichnet den Vorgang grün
M: fügt am Ende des Vorgangs einen roten Meilenstein ein
Note on AA3: Formeln und Zellen bitte nicht verändern !
Note on AB3: Formeln und Zellen bitte nicht verändern !
Note on AC3: Formeln und Zellen bitte nicht verändern !

## Kostenkontrolle
Kostenkontrolle Projekt Musterprojekt
| Projektkosten |  |  | Typ |  |  | Total Projekt | Total 2024 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Total 2025 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Total 2026 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | nach 2026
|  | Plan |  | CP |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
|  | IST |  | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognose |  | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Voraussichtliche Abweichung |  |  |  |  | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000
| Verträge |  |  | Typ | Datum | Betrag | Total Projekt | Total 2024 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Total 2025 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Total 2026 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | nach 2026
Vertrag 1
|  | Plan | Vertragswert |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
|  |  | Tranche 1 | CP | 2027-12-31 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
|  |  | Tranche 2 | CP | 2028-12-31 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  | weitere geplante Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ist | Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1. Zahlung | CA | 2017-02-02 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. Zahlung | CA | 2017-08-04 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognose |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CF | 2017-12-31 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CF | 2018-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nachtrag Nr. 01 | CF | 2017-03-05 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Prognostizierte zusätzliche Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vertrag 2
|  | Plan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | weitere geplante Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ist |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1. Zahlung | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. Zahlung | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognose |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 1 | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tranche 2 | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weitere Prognostizierte zusätzliche Ausgaben vor dieser Zeile einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weitere Verträge vor dieser Zeile einfügen |  |  | F
Erläuterungen zur Bearbeitung
Feld Typ:
CP: Der Wert wird unter Plan kummuliert
CA: Der Wert wird unter IST kummuliert
CF: Der Wert wird unter Prognose kummuliert

## Beschaffungsplan
Beschaffungsplan Projekt Musterprojekt
Bedarf / Bezeichung | Menge (AT) | Wert (CHF) | ab Datum | bis Datum | Beschaffungsart
Business Analyst | 12 | 25000 | 2017-01-01 | 2027-03-30 | Einladungsverfahren
Architekt
TOTAL |  | 25000 | 2017-01-01 | 2027-03-30
Formulas:
ab Datum = MIN(D5:[ab Datum, row above])
bis Datum = MAX(E5:[bis Datum, row above])
Beschaffungsplan in Kostenplanung einbeziehen
Damit die Beschaffungsplanung in den Kosten sichtbar wird, müssen die Daten zusätzlich als "Verträge" im Tabellenblatt "Kostenkontrolle" engetragen werden.

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan Projekt Musterprojekt
Adressat der Information | Verantwortlich für die Kommunikation | Inhalt | Ziel | Mittel / Medium | Termin
Alle Mitarbeitenden | Auftraggeber | Einführung der neuen Lösung | Alle Mitarbeitenden kennen Vorgehen, Termine und Supportorganisation | Flyer (per mail) | 2025-03-12

## Stakeholderliste
Stakeholderliste Projekt Musterprojekt
Name | Kontaktdaten | Rolle im Projekt | Rolle in Stammorganisation

## Eckdaten Projekt
Eckdaten Projekt Musterprojekt
Projektname | Musterprojekt
Projektkurzbezeichnung | Musterprojekt | Diese Bezeichnung wird in Titeln verwendet
Projektleiter | J. Beispiel
Projektauftraggeber | K.Muster
Projektbeginn | 2024-01-01
Projektende | 2030-03-28

## Dok-Info
BKI Projektplanung
Änderungsverzeichnis
Version | Datum | Änderung | Ersteller
0.9 | 2024-03-08 | Entwurf | Corinne Staub, BKI AG